Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la segunda fase del Proyecto APT se ha avanzado en el levantamiento de requerimientos, diseño y desarrollo de CurvaStock para Bigcurvas. Actualmente, el sistema cuenta con conexión funcional a PostgreSQL, gestión de productos, categorías y variantes por talla y color, control de stock por sucursal, registro de ventas con descuento automático de inventario y un módulo inicial de clientes. También se dispone de un dashboard conectado a la base de datos. Con estos avances se consideran cumplidos los objetivos relacionados con el análisis de requerimientos y el diseño inicial de la solución. El desarrollo e integración del sistema continúa en proceso. Entre las funcionalidades pendientes se encuentran la integración de clientes con las ventas, ventas con múltiples productos, historial de ventas, mejoras al dashboard y reportes, usuarios y roles, e integración con WooCommerce. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Como evidencias de avance se presentarán capturas del prototipo funcional de CurvaStock, incluyendo los módulos de dashboard, productos, inventario, clientes y registro de ventas. Estas evidencias permiten demostrar el avance desde la etapa de diseño hacia una solución funcional conectada a una base de datos PostgreSQL. También se considerarán evidencias del repositorio GitHub y de la estructura de la base de datos, permitiendo respaldar el desarrollo realizado y el uso de herramientas propias del área informática. La calidad del proyecto se ha resguardado mediante pruebas de funcionamiento durante el desarrollo, validación de operaciones sobre la base de datos y control de versiones mediante Git y GitHub. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | Levantamiento y análisis de requerimientos | Reuniones, documentación, herramientas colaborativas | 2 semanas | Matías, Misael y Cristopher | Se levantaron y analizaron las principales necesidades de Bigcurvas. | Completado | Sin ajustes relevantes. |
| Construir modelos de datos | Diseño e implementación de base de datos | PostgreSQL, VS Code | 2 semanas | Misael y Cristopher | Se diseñó la estructura necesaria para productos, variantes, stock, clientes y ventas. | Completado | Se incorporó el manejo de stock por sucursal y variantes. |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo de productos e inventario | HTML, CSS, JavaScript, Node.js, Express.js, PostgreSQL | 3 semanas | Cristopher y Matías | Se implementó la gestión de productos, categorías, variantes y stock por sucursal. | Completado | Se agregaron funciones de activación, edición y stock mínimo. |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo del módulo de ventas | Node.js, Express.js, PostgreSQL, Postman | 3 semanas | Cristopher y Matías | Se implementó el registro de ventas con descuento automático de stock. | En curso | Falta incorporar múltiples productos por venta y vincular clientes. |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo del módulo de clientes | HTML, JavaScript, Node.js, PostgreSQL | 2 semanas | Matías y Cristopher | Se permite registrar, editar y activar o desactivar clientes. | En curso | Falta conectar clientes con las ventas. |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo de dashboard y reportes | JavaScript, Chart.js, PostgreSQL | 2 semanas | Misael y Matías | El dashboard ya utiliza datos reales de la base de datos. | En curso | Se deben incorporar más indicadores, gráficos y reportes. |
| Integrar componentes de software | Integración con WooCommerce | API WooCommerce, Node.js | 2 semanas | Equipo | La integración aún no ha sido implementada. | No iniciado | Se realizará después de estabilizar los módulos principales. |
| Realizar pruebas de validación | Pruebas y validación del sistema | Postman, navegador, PostgreSQL | Durante el desarrollo | Equipo | Se han realizado pruebas funcionales durante la implementación y se han corregido errores detectados. | En curso |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Entre los factores que han facilitado el desarrollo del proyecto se encuentran la comunicación con Bigcurvas, la disponibilidad de información para el levantamiento de requerimientos y el uso de herramientas como GitHub, PostgreSQL, VS Code y Postman. Como dificultad principal, algunas funcionalidades han requerido más tiempo de desarrollo y prueba de lo estimado inicialmente, especialmente aquellas relacionadas con ventas, clientes e integración entre módulos. Para abordar estas dificultades, se ha priorizado primero el funcionamiento de los módulos principales antes de incorporar funcionalidades adicionales.

Actividades ajustadas o eliminadas: El plan de trabajo no ha requerido eliminar actividades, pero sí se han realizado ajustes en la prioridad y orden de algunas tareas. Se priorizó el desarrollo de productos, inventario y registro de ventas antes de avanzar con funcionalidades como reportes avanzados, usuarios y roles e integración con WooCommerce. Este ajuste busca asegurar primero el funcionamiento estable del núcleo del sistema.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La integración con WooCommerce aún no ha sido iniciada, ya que se decidió completar y estabilizar primero los módulos internos del sistema. También se encuentran pendientes algunas funcionalidades del módulo de ventas, como el registro de múltiples productos por venta y la vinculación de clientes. Para avanzar en estas actividades, se continuará trabajando de forma incremental, priorizando las funcionalidades necesarias para completar el flujo principal del sistema antes de incorporar mejoras adicionales.